# 🗓️ Timeline + KPIs (Aligned with SMART Goals)

### 🔹 شهرية (0 – 1 شهر / متكرر)

- إنتاج 8 فيديو قصير توعوي شهريًا.
 📊 KPI: ≥ 8 فيديو/شهر.

- نشر محتوى دوري (3–5 منشورات أسبوعيًا).
 📊 KPI: ≥ 12–20 منشور/شهر.

- عقد 1–2 جلسة استشارية أولية.
 📊 KPI: ≥ 2 جلسات/شهر.

- معدل التفاعل على السوشيال ميديا.
 📊 KPI: ≥ 1,000 تفاعل/شهر.

### 🔹 ربع سنوية (0 – 3 شهور)

- إطلاق المجتمع التجريبي (فيسبوك/واتساب).
 📊 KPI: ≥ 500 عضو نشط.

- تنفيذ حملة توعية صغيرة مع مدرسة/جمعية.
 📊 KPI: ≥ 1 حملة، حضور ≥ 30 شخص.

- إنتاج ≥ 24 فيديو خلال 3 شهور.
 📊 KPI: ≥ 300 مشاهدة للفيديو الواحد.

### 🔹 نصف سنوية (0 – 6 شهور)

- تنفيذ 10 جلسات استشارية.
 📊 KPI: ≥ 10 جلسات، ≥ 80% رضا الأسر.

- تنفيذ 2 حملة توعية مجتمعية.
 📊 KPI: ≥ 2 حملات، ≥ 30 شخص بالحملة.

- الوصول إلى 1,500 عضو في المجتمع.
 📊 KPI: ≥ 1,500 عضو نشط.

- إنتاج 50 فيديو توعوي قصير.
 📊 KPI: ≥ 50 فيديو، ≥ 300 مشاهدة/فيديو.

### 🔹 سنوية (0 – 12 شهر)

- رفع وعي 1,000 ولي أمر (مباشر + رقمي).
 📊 KPI: ≥ 30% تحسن في الاستبيانات.

- تنفيذ 2 حملة إضافية (الإجمالي 4).
 📊 KPI: ≥ 4 حملات توعية خلال السنة.

- تنفيذ 20 جلسة استشارية للأسر.
 📊 KPI: ≥ 20 جلسة.

- الوصول إلى 3,000 عضو في المجتمع.
 📊 KPI: ≥ 3,000 عضو نشط.

- الوصول إلى 50,000 مشاهدة للمحتوى الرقمي.
 📊 KPI: ≥ 50,000 مشاهدة تراكمية.